Российская Федерация Администрация Веселовского района Ростовской области

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Красноманычская основная общеобразовательная школа**

347784, Ростовская область, Веселовский район, х. Красный Маныч, ул. Центральная, 128

ИНН 6106004479 КПП 610601001 ОГРН 1026100811747

УТВЕРЖДЕНО:

приказ № 288

 от 30.12.2020

Директор МБОУ

И.П. Ермакова

План мероприятий («дорожная карта»)

 первоочередных мероприятий по созданию и функционированию

 в МБОУ Красноманычской ООШ центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат  | Ответственные  | Сроки  |
| 1 | Издание приказа о создании образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»:- утверждение Положения о деятельности Центра;- назначение руководителя Центра;- утверждение плана первоочередных мероприятий («Дорожной карты») по созданию и функционированию Центра- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра | Приказ директора о создании образовательного центра в соответствии с методическими рекомендациями | Ермакова И. П. | Февраль 2021 |
| 2 | Информационное сопровождение создания и функционирования центров «Точка роста»:-создание Интернет страницы на сайте школы-утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра. | Сайт школы, районные СМИСтраница на сайтеПриказ директора | Кузнецова Л. Ю.Ермакова И. П. | Постоянно  |
| 3 | Подготовка мониторинговой информации для формирования инфраструктурных листов по оснащению школы оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания | Сведения ОО | Ермакова И. П. | По запросу ОО |
| 4 | Подготовка к согласованию проектов зонирования и дизайн-проектирования помещений центров «Точка роста» | Сведения ОО | Ермакова И. П. | По запросу ОО |
| 5 | Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров « Точка роста» | Сметы | Ермакова И. П. | Январь-февраль 2021года |
| 6 | Подготовка аукционной документации по проведению ремонтных работ и приобретению оборудования  | Аукционная документация | Ермакова И. П. | Март – апрель 2021 года |
| 7 | Проведение ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста», приведение в соответствие с фирменным стилем | Соответствие дизайн – проекту и проекту зонирования | Ермакова И. П. | Июнь –июль2021года |
| 8 | Анализ и подбор кадрового состава центров «Точка роста».    Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами центра «Точка роста» и методическими комплексами. | Внесение изменений в должностные обязанности (по необходимости) Приказ об утверждении программ | Ермакова И. П.Кузнецова Л. Ю. | Апрель – май  2021 года    Август 2021 года |
| 9 | Обеспечение участия педагогов и сотрудников центров «Точка роста» в повышении квалификации по программам из реестра федерального оператора  | Свидетельства о повышении квалификации | Ермакова И. П.Кузнецова Л. Ю. | Январь – август 2021 года |
| 10 | Подготовка к мониторингу и контролю МО и ПО РО соответствия площадок центров «Точка роста» в МБОУ Красноманычской ООШ | Выезд специалистов МО и ПО РО по графику министерства | Ермакова И. П.Кузнецова Л. Ю. | Август 2021год |
| 11 | Открытие и начало работы центров «Точка роста» (Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми центром «Точка роста»)  | Информационное освещение на сайте школы, районных СМИ | Ермакова И. П.Кузнецова Л. Ю.Карташева М. Н.Чижова Ю. В. | 1 сентября 2021 года |
| 12 | Набор обучающихся на курсы внеурочной деятельности, группы по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно – научной направленности.  | Приказ о зачислении | Ермакова И. П.Кузнецова Л. Ю. | Сентябрь 2021 года |
| 13 | Ежеквартальный мониторинговый отчет выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Сведения в ОО | Кузнецова Л. Ю. | Ежеквартально  |